## làm file test plan review check
Field | Content
Project: | E-commerce System (MERN Stack)
Release: | Version 1.0 (Final Term Project)
Reviewers: | Đinh Trung Hội
Document: | Master Test Plan
Date: | 2025-12-01
Document ID: | TP_CHECKLIST_01
Template Used: | Test Plan Review Checklist.xls 1.0
No. | Criteria (Tiêu chí kiểm tra) | Yes/No/NA | Remarks (Ghi chú chi tiết cho dự án của bạn)
A | OVERVIEW (TỔNG QUAN)
1 | Does the test plan template conform to the specified standards/guidelines? | Yes | Tuân thủ chuẩn IEEE 829 và yêu cầu đồ án môn học.
2 | Can the boundaries or scope of the test be clearly identified? | Yes | Phạm vi bao gồm Backend API (Auth, Product, Order, Cart) và Performance Test. Frontend UI cơ bản.
3 | Are all prerequisites and other related documents identified? | Yes | Tài liệu tham chiếu: SRS v1.0, API Design (Swagger), Test Case Excel files.
4 | Is the test traceable to requirement(s)? | Yes | Mỗi Test Case được ánh xạ về các chức năng trong SRS (Authentication, Product Management, Checkout).
5 | Is the test plan under version control? | Yes | Quản lý trên GitHub Repository, cập nhật theo các commit code.
B | CONTENT (NỘI DUNG)
1 | Does the Test Plan address the following required information clearly? | Yes | Đã bao gồm đầy đủ các mục bên dưới.
2 | Test Objectives | Yes | Đảm bảo tính đúng đắn của luồng dữ liệu (Data integrity), bảo mật API và chịu tải hệ thống.
3 | Test Scope | Yes | In-scope: Functional Testing, Integration Testing, Load Testing. Out-scope: Payment Gateway thật (dùng Sandbox).
4 | Test Strategy | Yes | Sử dụng chiến lược kiểm thử tự động (Automation) kết hợp kiểm thử thủ công (Manual) cho các luồng phức tạp.
5 | Resources (such as material, tools and human) | Yes | Tools: VS Code, Jest, Supertest, k6, MongoDB Atlas, Postman. Nhân sự: 1 QA Lead, 1 Automation Tester.
6 | Test Schedule | Yes | Tuần 1: Unit Test; Tuần 2: Integration; Tuần 3: System & Performance; Tuần 4: Fix bugs & Report.
7 | Test Environment | Yes | Môi trường Local (Dev) và Môi trường Staging (Docker/Cloud) sử dụng dữ liệu giả lập (Faker.js).
8 | Test Deliverables | Yes | Test Plan, Test Cases, Bug Reports, Test Summary Report, Performance Graphs (HTML report từ k6).
9 | Test Reporting | Yes | Báo cáo tiến độ hàng tuần và báo cáo tổng kết cuối kỳ.
10 | Does the test plan identify the essential team member roles & responsibilities? | Yes | Phân chia rõ: Dev viết Unit Test, QA viết Integration/E2E Test.
11 | Does the plan include detailed specifications, descriptions, and procedures for testing all systems? | Yes | Chi tiết trong các file Test Case (TC_Auth.xlsx, TC_Order.xlsx...).
12 | Does the document describe the type(s) of tests to be addressed? | Yes | Bao gồm: Black-box testing (API), Performance testing (Load/Stress/Spike), Security testing (Auth).
13 | For the test type, does the document list all relevant tests necessary to be applied to the chosen part of the system? | Yes | Đã liệt kê các kịch bản Happy path, Negative path và Boundary value analysis.
14 | Are integration tests included? | Yes | Kiểm thử tích hợp giữa Controller - Route - Database sử dụng supertest.
15 | Is the test coverage sufficient? | Yes | Mục tiêu bao phủ >80% code backend và 100% luồng nghiệp vụ chính (Critical Flows).
16 | Is the schedule within a currently agreed time frame? | Yes | Phù hợp với lịch trình nộp đồ án tốt nghiệp.
17 | Are the testing dependencies (if any) addressed? | Yes | Phụ thuộc vào kết nối Internet (MongoDB Atlas) và thư viện bên thứ 3 (Bcrypt, JWT).
18 | Has the entrance criteria for the testing activities been identified? | Yes | Code đã được freeze, Unit test pass 100%, Môi trường test đã sẵn sàng.
19 | Has the exit criteria, including thresholds for performance deviation, for the testing activities been identified? | Yes | 100% Critical bugs được fix. Performance: 95% request phản hồi < 1000ms (theo k6 threshold).
20 | Has a regression strategy been defined for regression testing when changes or enhancements in system design occur? | Yes | Chạy lại toàn bộ bộ Integration Test Suite tự động mỗi khi có Pull Request mới.